## Протокол ДЦ
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ "Техническое перевооружение установки 1А-1М каталитического производства"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Программа "Приведение опасного производственного объекта цеха № 3 к требованиям правил"
1. Проект № 0265-(3-3252)-17/1. Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 9 шт.
1 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 19:00649
2 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ.ВПНР | Часть КИПиА АТХ.ВПНР | 19:00650
3 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 19:00861
4 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 19:00862
5 | 0265-(3-3252)-17/1-ТМ | Монтажная часть ТМ | 20:00248
6 | 0265-(3-3252)-17/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 20:00249
Итого по проекту № 0265-(3-3252)-17/1
2. Проект № 0270-(3-3304)-17/1. Монтаж средств контроля и сигнализации за наличием взрывопожароопасных веществ в водооборотной системе на выходе с установки 1А-1М
1 | 0270-(3-3304)-17/1-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ | 20:01100
2 | 0270-(3-3304)-17/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 20:01101
3 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 25:00327
4 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ.ВПНР | Часть КИПиА АТХ.ВПНР | 25:00328
5 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ1 с учетом изм. 1 | Часть КИПиА АТХ1 | 25:00325
6 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 25:00326
Итого по проекту №0270-(3-3304)-17/1
1 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
2 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
3 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
4 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
5 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
6 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
ИТОГО по Программе "Приведение опасного производственного объекта цеха № 3 к требованиям правил" |  |  |  |  | 0
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
3. Проект № 0805-(3-3446)-17/1, ведомость объемов работ, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000. Замена деталей реакторного блока установки 1А-1М.
1 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ | 20:01480 21:00654
2 | 0805-(3-3446)-17/1-КМ | Конструкции металлические КМ | 24:00588
3 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00835
4 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00836
5 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 23:00837
6 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 23:00838
7 | 0805-(3-3446)-17/1-ТИ | Теплоизоляция и устройство лесов ТИ | 21:00656 21:00657
8 | ВОР. Замена деталей реакторного блока (ЦГР, транспортная линия, кольцевые паросраспределители), ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000. | ВОР. Замена деталей реакторного блока (ЦГР, транспортная линия, кольцевые паросраспределители), ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000. | по ВОР и проектам
Итого по проектам № 0805-(3-3446)-17/1, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000 и ВОР
4. Ведомость объемов работ, ЦР2-00.00.000, 0821-(3-3466)-17/1. Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М.
1 | ВОР. Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М, ЦР2-00.00.000 с применением крана грузоподъемностью 1350 тн. | ВОР. Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М, ЦР2-00.00.000. | по ВОР и проекту
2 | Сборка верхнего днища и стапеля, футеровка днища, изготовление и устройство стапеля с бетонным основанием для сборки циклонной группы совместно с футерованным куполом регенератора Р-2 в монтажное положение. | Сборка верхнего днища и стапеля, футеровка днища, изготовление и устройство стапеля с бетонным основанием для сборки циклонной группы совместно с футерованным куполом регенератора Р-2 в монтажное положение. | по проекту
3 | Проект. Устройство лесов для замены циклонов в регенераторе Р-2. | Проект. Устройство лесов для замены циклонов в Р-2. | по проекту
4 | ВОР. Устройство площадки под кран LR11350 для замены внутренних циклонов регенератора Р-2 и замены деталей реакторного блока установки 1А-1М. | ВОР. Устройство площадки под кран LR11350 для замены внутренних циклонов регенератора Р-2 и замены деталей реакторного блока установки 1А-1М. | по ВОР
5 | 0821-(3-3466)-17/1-АТХ с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ | 25:00456 25:00652
6 | 0821-(3-3466)-17/1-АТХ.ВПНР с учетом изм. 1 | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 25:00457 25:00653
7 | 0821-(3-3466)-17/1-ЭЗ с учетом изм. 1 | Заземление ЭЗ | 25:00481 25:00634
8 | 0821-(3-3466)-17/1-ЭЗ.ВПНР с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы ЭЗ.ВПНР | 25:00482 25:00635
9 | 0821-(3-3466)-17/1-НВК с учетом изм 1 | Наружный водопровод и канализация НВК | 24:00544 24:00604
10 | 0821-(3-3466)-17/1-ТМ с учтом изм.1,2 | Монтажная часть ТМ | 21:00561 21:00681
11 | 0821-(3-3466)-17/1-ТИ с учетом изм.1 | Теплоизоляция ТИ | 21:00564 21:00565 21:00682
12 | 0821-(3-3466)-17/1-КЖ с учетом изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ | 24:00548 24:00603
13 | 0821-(3-3466)-17/1-КМ с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ | 24:00550 24:00602
Итого по ВОР, ЦР2-00.00.000, проект на леса, проект на сборку днища
5. Ведомость объемов работ, ЛДГ-00.00.000. Замена участка линии дымового газа после котла-утилизатора Т-3 в выносную систему пылеулавливания установки 1А-1М.
1 | ВОР. Замена участка линии дымового газа после котла-утилизатора Т-3 в выносную систему пылеулавливания установки 1А-1М, ЛДГ-00.00.000. | ВОР. Замена участка линии дымового газа после котла-утилизатора Т-3 в выносную систему пылеулавливания установки 1А-1М, ЛДГ-00.00.000. | по ВОР и проекту
Итого по ВОР, ЛДГ-00.00.000
6. Ведомость объемов работ. Замена линий №14, 15, 17, 18 и участка линии №19 (от Н-21,22 до Т-9) с изменением материального исполнения на сталь 15х5М (замена линии №16 и замена запорной арматуры).
1 | ВОР. Замена линий №14, 15, 17, 18 и участка линии №19 (от Н-21,22 до Т-9) с изменением материального исполнения на сталь 15х5М (замена линии №16 и замена запорной арматуры). | ВОР. Замена линий №14, 15, 17, 18 и участка линии №19 (от Н-21,22 до Т-9) с изменением материального исполнения на сталь 15х5М (замена линии №16 и замена запорной арматуры). | по ВОР
Итого по ВОР
7. Ведомость объемов работ. Замена клапана поз. HV-7005 на котле утилизаторе Т-3 на аналогичный.
1 | ВОР. Замена клапана поз. HV-7005 на котле утилизаторе Т-3 на аналогичный. | ВОР. Замена клапана поз. HV-7005 на котле утилизаторе Т-3 на аналогичный. | по ВОР
Итого по ВОР
8. Ведомость объемов работ. Замена трубного пучка теплообменника Т-6 установки 1А-1М.
1 | ВОР. Замена трубного пучка теплообменника Т-6 установки 1А-1М. | ВОР. Замена трубного пучка теплообменника Т-6 установки 1А-1М. | по ВОР
Итого по ВОР
9. Ведомость объемов работ. Замена пучков Т-88/1,2 (2 шт.).
1 | ВОР. Замена пучков Т-88/1,2 (2 шт.). | ВОР. Замена пучков Т-88/1,2 (2 шт.). | по ВОР
Итого по ВОР
10. Ведомость объемов работ. Замена пучка Т-27/2.
1 | ВОР. Замена пучка Т-27/2. | ВОР. Замена пучка Т-27/2. | по ВОР
Итого по ВОР
11. Ведомость объемов работ. Замена Т-92/1,2.
1 | ВОР. Замена Т-92/1,2. | ВОР. Замена Т-92/1,2. | по ВОР
Итого по ВОР
12. Ведомость объемов работ. Замена Расходомеров с напорной трубкой (3 шт.), термометров биметаллических (36 шт.), уровнемеров буйковых (7 шт.), уровнемеров радарных (11 шт.), ТСПТ (9 шт.), барьеров (85 шт.) выработавших срок службы.
1 | ВОР. Замена Расходомеров с напорной трубкой (3 шт.), термометров биметаллических (36 шт.), уровнемеров буйковых (7 шт.), уровнемеров радарных (11 шт.), ТСПТ (9 шт.), барьеров (85 шт.) выработавших срок службы. | ВОР. Замена Расходомеров с напорной трубкой (3 шт.), термометров биметаллических (36 шт.), уровнемеров буйковых (7 шт.), уровнемеров радарных (11 шт.), ТСПТ (9 шт.), барьеров (85 шт.) выработавших срок службы. | по ВОР
Итого по ВОР
13. Ведомость объемов работ. Замена регулирующих клапанов FV-3127, TV-1148, FV-3060, FV-3070, FV-3018 на шламовых позициях с тяжелыми условиями эксплуатации
1 | ВОР. Замена регулирующих клапанов FV-3127, TV-1148, FV-3060, FV-3070, FV-3018 на шламовых позициях с тяжелыми условиями эксплуатации | ВОР. Замена регулирующих клапанов FV-3127, TV-1148, FV-3060, FV-3070, FV-3018 на шламовых позициях с тяжелыми условиями эксплуатации | по ВОР
Итого по ВОР
14. Проект № 0834-(3-3463)-17/1. Замена расходомеров вихревых 16 шт., расходомеров массовых 2шт., газоанализаторов 2 шт.
1 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 20:01474
2 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2 | 20:01475
3 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 21:00653
4 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 25:00580
5 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 25:00581
6 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 23:00850
7 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 23:00851
8 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ2 | Часть КИПиА АТХ | 23:00848
9 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ2.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ2.ВПНР | 23:00849
10 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00843
11 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00844
12 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ1 | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 23:00847
13 | 0834-(3-3463)-17/1-АС | Архитектурно-строительная часть АС | 24:00591
14 | 0834-(3-3463)-17/1-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 21:00659
15 | 0834-(3-3463)-17/1-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ) | 21:00661
16 | 0834-(3-3463)-17/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 21:00662
17 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ1.1 | Часть КИПиА АТХ1.1 | 23:00855
18 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ1.1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.1.ВПНР | 23:00856
Итого по проекту № 0834-(3-3463)-17/1.
1 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1, 0821-(3-3466)-17/1 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР
2 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1, 0821-(3-3466)-17/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР
3 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1, 0821-(3-3466)-17/1 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
4 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1, 0821-(3-3466)-17/1 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
5 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1, 0821-(3-3466)-17/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
6 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1, 0821-(3-3466)-17/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования" |  |  |  |  | 0
Программа "Прочие проекты"
15. Проект № 0509-(3-3357)-17/1. Монтаж термопар и узла регулирования фракционного состава катализатора в реакторе Р-1 установки 1А-1М.
1 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 19:02008
2 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ.ВПНР | Часть КИПиА АТХ.ВПНР | 19:02009
3 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 25:00439
4 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 25:00440
5 | 0509-(3-3357)-17/1-КМ с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ | 21:00520
Итого по проекту № 0509-(3-3357)-17/1
1 | 0509-(3-3357)-17/1 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
2 | 0509-(3-3357)-17/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
3 | 0509-(3-3357)-17/1 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | 0509-(3-3357)-17/1 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | 0509-(3-3357)-17/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
6 | 0509-(3-3357)-17/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
ИТОГО по Программе "Прочие проекты" |  |  |  |  | 0
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 20 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График.
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Техническое перевооружение установки 1А-1М каталитического производства"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | ноябрь 2022 | декабрь 2022 | январь 2023 | февраль 2023 | март 2023 | 1-14 апреля 2023 | 14-30 апреля 2023 | май 2023 | 1-3 июня 2023 | 4-30 июня 2023 | июль 2023 | август 2023 | сентябрь 2023 | октябрь 2023 | ноябрь 2023 | декабрь 2023
Программа "Приведение опасного производственного объекта цеха № 3 к требованиям правил"
1. Проект № 0265-(3-3252)-17/1. Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 9 шт.
1 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 19:00649
2 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ.ВПНР | Часть КИПиА АТХ.ВПНР | 19:00650
3 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 19:00861
4 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 19:00862
5 | 0265-(3-3252)-17/1-ТМ | Монтажная часть ТМ | 20:00248
6 | 0265-(3-3252)-17/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 20:00249
Итого по проекту № 0265-(3-3252)-17/1
2. Проект № 0270-(3-3304)-17/1. Монтаж средств контроля и сигнализации за наличием взрывопожароопасных веществ в водооборотной системе на выходе с установки 1А-1М
1 | 0270-(3-3304)-17/1-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ | 20:01100
2 | 0270-(3-3304)-17/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 20:01101
3 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 25:00327
4 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ.ВПНР | Часть КИПиА АТХ.ВПНР | 25:00328
5 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ1 с учетом изм. 1 | Часть КИПиА АТХ1 | 25:00325
6 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 25:00326
Итого по проекту № 0270-(3-3304)-17/1
1 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
2 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
3 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
4 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
5 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
6 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
ИТОГО по Программе "Приведение опасного производственного объекта цеха № 3 к требованиям правил"
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
3. Проект № 0805-(3-3446)-17/1, ведомость объемов работ, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000. Замена деталей реакторного блока установки 1А-1М.
1 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ | 20:01480 21:00654
2 | 0805-(3-3446)-17/1-КМ | Конструкции металлические КМ | 24:00588
3 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00835
4 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00836
5 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 23:00837
6 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 23:00838
7 | 0805-(3-3446)-17/1-ТИ | Теплоизоляция и устройство лесов ТИ | 21:00656 21:00657
8 | ВОР. Замена деталей реакторного блока (ЦГР, транспортная линия, кольцевые паросраспределители), ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000. | ВОР. Замена деталей реакторного блока (ЦГР, транспортная линия, кольцевые паросраспределители), ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000. | по ВОР и проектам
Итого по проектам № 0805-(3-3446)-17/1, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000 и ВОР
4. Ведомость объемов работ, ЦР2-00.00.000, 0821-(3-3466)-17/1. Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М.
1 | ВОР. Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М, ЦР2-00.00.000 с применением крана грузоподъемностью 1350 тн. | ВОР. Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М, ЦР2-00.00.000. | по ВОР и проекту
2 | Сборка верхнего днища и стапеля, футеровка днища, изготовление и устройство стапеля с бетонным основанием для сборки циклонной группы совместно с футерованным куполом регенератора Р-2 в монтажное положение. | Сборка верхнего днища и стапеля, футеровка днища, изготовление и устройство стапеля с бетонным основанием для сборки циклонной группы совместно с футерованным куполом регенератора Р-2 в монтажное положение. | по проекту
3 | Проект. Устройство лесов для замены циклонов в регенераторе Р-2. | Проект. Устройство лесов для замены циклонов в Р-2. | по проекту
4 | ВОР. Устройство площадки под кран LR11350 для замены внутренних циклонов регенератора Р-2 и замены деталей реакторного блока установки 1А-1М. | ВОР. Устройство площадки под кран LR11350 для замены внутренних циклонов регенератора Р-2 и замены деталей реакторного блока установки 1А-1М. | по ВОР
5 | 0821-(3-3466)-17/1-АТХ с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ | 25:00456 25:00652
6 | 0821-(3-3466)-17/1-АТХ.ВПНР с учетом изм. 1 | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 25:00457 25:00653
7 | 0821-(3-3466)-17/1-ЭЗ с учетом изм. 1 | Заземление ЭЗ | 25:00481 25:00634
8 | 0821-(3-3466)-17/1-ЭЗ.ВПНР с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы ЭЗ.ВПНР | 25:00482 25:00635
9 | 0821-(3-3466)-17/1-НВК с учетом изм 1 | Наружный водопровод и канализация НВК | 24:00544 24:00604
10 | 0821-(3-3466)-17/1-ТМ с учтом изм.1,2 | Монтажная часть ТМ | 21:00561 21:00681
11 | 0821-(3-3466)-17/1-ТИ с учетом изм.1 | Теплоизоляция ТИ | 21:00564 21:00565 21:00682
12 | 0821-(3-3466)-17/1-КЖ с учетом изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ | 24:00548 24:00603
13 | 0821-(3-3466)-17/1-КМ с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ | 24:00550 24:00602
Итого по ВОР, ЦР2-00.00.000, проект на леса, проект на сборку днища
5. Ведомость объемов работ, ЛДГ-00.00.000. Замена участка линии дымового газа после котла-утилизатора Т-3 в выносную систему пылеулавливания установки 1А-1М.
1 | ВОР. Замена участка линии дымового газа после котла-утилизатора Т-3 в выносную систему пылеулавливания установки 1А-1М, ЛДГ-00.00.000. | ВОР. Замена участка линии дымового газа после котла-утилизатора Т-3 в выносную систему пылеулавливания установки 1А-1М, ЛДГ-00.00.000. | по ВОР и проекту
Итого по ВОР, ЛДГ-00.00.000
6. Ведомость объемов работ. Замена линий №14, 15, 17, 18 и участка линии №19 (от Н-21,22 до Т-9) с изменением материального исполнения на сталь 15х5М (замена линии №16 и замена запорной арматуры).
1 | ВОР. Замена линий №14, 15, 17, 18 и участка линии №19 (от Н-21,22 до Т-9) с изменением материального исполнения на сталь 15х5М (замена линии №16 и замена запорной арматуры). | ВОР. Замена линий №14, 15, 17, 18 и участка линии №19 (от Н-21,22 до Т-9) с изменением материального исполнения на сталь 15х5М (замена линии №16 и замена запорной арматуры). | по ВОР
Итого по ВОР
7. Ведомость объемов работ. Замена клапана поз. HV-7005 на котле утилизаторе Т-3 на аналогичный.
1 | ВОР. Замена клапана поз. HV-7005 на котле утилизаторе Т-3 на аналогичный. | ВОР. Замена клапана поз. HV-7005 на котле утилизаторе Т-3 на аналогичный. | по ВОР
Итого по ВОР
8. Ведомость объемов работ. Замена трубного пучка теплообменника Т-6 установки 1А-1М.
1 | ВОР. Замена трубного пучка теплообменника Т-6 установки 1А-1М. | ВОР. Замена трубного пучка теплообменника Т-6 установки 1А-1М. | по ВОР
Итого по ВОР
9. Ведомость объемов работ. Замена пучков Т-88/1,2 (2 шт.).
1 | ВОР. Замена пучков Т-88/1,2 (2 шт.). | ВОР. Замена пучков Т-88/1,2 (2 шт.). | по ВОР
Итого по ВОР
10. Ведомость объемов работ. Замена пучка Т-27/2.
1 | ВОР. Замена пучка Т-27/2. | ВОР. Замена пучка Т-27/2. | по ВОР
Итого по ВОР
11. Ведомость объемов работ. Замена Т-92/1,2.
1 | ВОР. Замена Т-92/1,2. | ВОР. Замена Т-92/1,2. | по ВОР
Итого по ВОР
12. Ведомость объемов работ. Замена Расходомеров с напорной трубкой (3 шт.), термометров биметаллических (36 шт.), уровнемеров буйковых (7 шт.), уровнемеров радарных (11 шт.), ТСПТ (9 шт.), барьеров (85 шт.) выработавших срок службы.
1 | ВОР. Замена Расходомеров с напорной трубкой (3 шт.), термометров биметаллических (36 шт.), уровнемеров буйковых (7 шт.), уровнемеров радарных (11 шт.), ТСПТ (9 шт.), барьеров (85 шт.) выработавших срок службы. | ВОР. Замена Расходомеров с напорной трубкой (3 шт.), термометров биметаллических (36 шт.), уровнемеров буйковых (7 шт.), уровнемеров радарных (11 шт.), ТСПТ (9 шт.), барьеров (85 шт.) выработавших срок службы. | по ВОР
Итого по ВОР
13. Ведомость объемов работ. Замена регулирующих клапанов FV-3127, TV-1148, FV-3060, FV-3070, FV-3018 на шламовых позициях с тяжелыми условиями эксплуатации
1 | ВОР. Замена регулирующих клапанов FV-3127, TV-1148, FV-3060, FV-3070, FV-3018 на шламовых позициях с тяжелыми условиями эксплуатации | ВОР. Замена регулирующих клапанов FV-3127, TV-1148, FV-3060, FV-3070, FV-3018 на шламовых позициях с тяжелыми условиями эксплуатации | по ВОР
Итого по ВОР
14. Проект № 0834-(3-3463)-17/1. Замена расходомеров вихревых 16 шт., расходомеров массовых 2шт., газоанализаторов 2 шт.
1 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 20:01474
2 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2 | 20:01475
3 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 21:00653
4 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 25:00580
5 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 25:00581
6 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 23:00850
7 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 23:00851
8 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ2 | Часть КИПиА АТХ | 23:00848
9 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ2.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ2.ВПНР | 23:00849
10 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00843
11 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00844
12 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ1 | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 23:00847
13 | 0834-(3-3463)-17/1-АС | Архитектурно-строительная часть АС | 24:00591
14 | 0834-(3-3463)-17/1-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 21:00659
15 | 0834-(3-3463)-17/1-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ) | 21:00661
16 | 0834-(3-3463)-17/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 21:00662
17 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ1.1 | Часть КИПиА АТХ1.1 | 23:00855
18 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ1.1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.1.ВПНР | 23:00856
Итого по проекту № 0834-(3-3463)-17/1.
1 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
2 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
3 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
6 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования"
Программа "Прочие проекты"
15. Проект № 0509-(3-3357)-17/1. Монтаж термопар и узла регулирования фракционного состава катализатора в реакторе Р-1 установки 1А-1М.
1 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 19:02008
2 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ.ВПНР | Часть КИПиА АТХ.ВПНР | 19:02009
3 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 25:00439
4 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 25:00440
5 | 0509-(3-3357)-17/1-КМ с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ | 21:00520
Итого по проекту № 0509-(3-3357)-17/1
1 | 0509-(3-3357)-17/1 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
2 | 0509-(3-3357)-17/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
3 | 0509-(3-3357)-17/1 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | 0509-(3-3357)-17/1 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | 0509-(3-3357)-17/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
6 | 0509-(3-3357)-17/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
ИТОГО по Программе "Прочие проекты"
Всего:
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График погашения аванса
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ "Техническое перевооружение установки 1А-1М каталитического производства"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _________ | _________ | _________
погашение по месяцам
Программа "Приведение опасного производственного объекта цеха № 3 к требованиям правил"
1. Проект № 0265-(3-3252)-17/1. Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 9 шт.
1 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 19:00649
2 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ.ВПНР | Часть КИПиА АТХ.ВПНР | 19:00650
3 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 19:00861
4 | 0265-(3-3252)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 19:00862
5 | 0265-(3-3252)-17/1-ТМ | Монтажная часть ТМ | 20:00248
6 | 0265-(3-3252)-17/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 20:00249
Итого по проекту № 0265-(3-3252)-17/1
2. Проект № 0270-(3-3304)-17/1. Монтаж средств контроля и сигнализации за наличием взрывопожароопасных веществ в водооборотной системе на выходе с установки 1А-1М
1 | 0270-(3-3304)-17/1-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ | 20:01100
2 | 0270-(3-3304)-17/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 20:01101
3 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 25:00327
4 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ.ВПНР | Часть КИПиА АТХ.ВПНР | 25:00328
5 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ1 с учетом изм. 1 | Часть КИПиА АТХ1 | 25:00325
6 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 25:00326
Итого по проекту №0270-(3-3304)-17/1
1 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
2 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
3 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
4 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
5 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
6 | 0265-(3-3252)-17/1, 0270-(3-3304)-17/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
ИТОГО по Программе "Приведение опасного производственного объекта цеха № 3 к требованиям правил"
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
3. Проект № 0805-(3-3446)-17/1, ведомость объемов работ, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000. Замена деталей реакторного блока установки 1А-1М.
1 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ | 20:01480 21:00654
2 | 0805-(3-3446)-17/1-КМ | Конструкции металлические КМ | 24:00588
3 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00835
4 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00836
5 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 23:00837
6 | 0805-(3-3446)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 23:00838
7 | 0805-(3-3446)-17/1-ТИ | Теплоизоляция и устройство лесов ТИ | 21:00656 21:00657
8 | ВОР. Замена деталей реакторного блока (ЦГР, транспортная линия, кольцевые паросраспределители), ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000. | ВОР. Замена деталей реакторного блока (ЦГР, транспортная линия, кольцевые паросраспределители), ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000. | по ВОР и проектам
Итого по проектам № 0805-(3-3446)-17/1, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000 и ВОР
4. Ведомость объемов работ, ЦР2-00.00.000, 0821-(3-3466)-17/1. Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М.
1 | ВОР. Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М, ЦР2-00.00.000 с применением крана грузоподъемностью 1350 тн. | ВОР. Замена внутренних циклонов регенератора Р-2 установки 1А-1М, ЦР2-00.00.000. | по ВОР и проекту
2 | Сборка верхнего днища и стапеля, футеровка днища, изготовление и устройство стапеля с бетонным основанием для сборки циклонной группы совместно с футерованным куполом регенератора Р-2 в монтажное положение. | Сборка верхнего днища и стапеля, футеровка днища, изготовление и устройство стапеля с бетонным основанием для сборки циклонной группы совместно с футерованным куполом регенератора Р-2 в монтажное положение. | по проекту
3 | Проект. Устройство лесов для замены циклонов в регенераторе Р-2. | Проект. Устройство лесов для замены циклонов в Р-2. | по проекту
4 | ВОР. Устройство площадки под кран LR11350 для замены внутренних циклонов регенератора Р-2 и замены деталей реакторного блока установки 1А-1М. | ВОР. Устройство площадки под кран LR11350 для замены внутренних циклонов регенератора Р-2 и замены деталей реакторного блока установки 1А-1М. | по ВОР
5 | 0821-(3-3466)-17/1-АТХ с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ | 25:00456 25:00652
6 | 0821-(3-3466)-17/1-АТХ.ВПНР с учетом изм. 1 | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 25:00457 25:00653
7 | 0821-(3-3466)-17/1-ЭЗ с учетом изм. 1 | Заземление ЭЗ | 25:00481 25:00634
8 | 0821-(3-3466)-17/1-ЭЗ.ВПНР с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы ЭЗ.ВПНР | 25:00482 25:00635
9 | 0821-(3-3466)-17/1-НВК с учетом изм 1 | Наружный водопровод и канализация НВК | 24:00544 24:00604
10 | 0821-(3-3466)-17/1-ТМ с учтом изм.1,2 | Монтажная часть ТМ | 21:00561 21:00681
11 | 0821-(3-3466)-17/1-ТИ с учетом изм.1 | Теплоизоляция ТИ | 21:00564 21:00565 21:00682
12 | 0821-(3-3466)-17/1-КЖ с учетом изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ | 24:00548 24:00603
13 | 0821-(3-3466)-17/1-КМ с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ | 24:00550 24:00602
Итого по ВОР, ЦР2-00.00.000, проект на леса, проект на сборку днища
5. Ведомость объемов работ, ЛДГ-00.00.000. Замена участка линии дымового газа после котла-утилизатора Т-3 в выносную систему пылеулавливания установки 1А-1М.
1 | ВОР. Замена участка линии дымового газа после котла-утилизатора Т-3 в выносную систему пылеулавливания установки 1А-1М, ЛДГ-00.00.000. | ВОР. Замена участка линии дымового газа после котла-утилизатора Т-3 в выносную систему пылеулавливания установки 1А-1М, ЛДГ-00.00.000. | по ВОР и проекту
Итого по ВОР, ЛДГ-00.00.000
6. Ведомость объемов работ. Замена линий №14, 15, 17, 18 и участка линии №19 (от Н-21,22 до Т-9) с изменением материального исполнения на сталь 15х5М (замена линии №16 и замена запорной арматуры).
1 | ВОР. Замена линий №14, 15, 17, 18 и участка линии №19 (от Н-21,22 до Т-9) с изменением материального исполнения на сталь 15х5М (замена линии №16 и замена запорной арматуры). | ВОР. Замена линий №14, 15, 17, 18 и участка линии №19 (от Н-21,22 до Т-9) с изменением материального исполнения на сталь 15х5М (замена линии №16 и замена запорной арматуры). | по ВОР
Итого по ВОР
7. Ведомость объемов работ. Замена клапана поз. HV-7005 на котле утилизаторе Т-3 на аналогичный.
1 | ВОР. Замена клапана поз. HV-7005 на котле утилизаторе Т-3 на аналогичный. | ВОР. Замена клапана поз. HV-7005 на котле утилизаторе Т-3 на аналогичный. | по ВОР
Итого по ВОР
8. Ведомость объемов работ. Замена трубного пучка теплообменника Т-6 установки 1А-1М.
1 | ВОР. Замена трубного пучка теплообменника Т-6 установки 1А-1М. | ВОР. Замена трубного пучка теплообменника Т-6 установки 1А-1М. | по ВОР
Итого по ВОР
9. Ведомость объемов работ. Замена пучков Т-88/1,2 (2 шт.).
1 | ВОР. Замена пучков Т-88/1,2 (2 шт.). | ВОР. Замена пучков Т-88/1,2 (2 шт.). | по ВОР
Итого по ВОР
10. Ведомость объемов работ. Замена пучка Т-27/2.
1 | ВОР. Замена пучка Т-27/2. | ВОР. Замена пучка Т-27/2. | по ВОР
Итого по ВОР
11. Ведомость объемов работ. Замена Т-92/1,2.
1 | ВОР. Замена Т-92/1,2. | ВОР. Замена Т-92/1,2. | по ВОР
Итого по ВОР
12. Ведомость объемов работ. Замена Расходомеров с напорной трубкой (3 шт.), термометров биметаллических (36 шт.), уровнемеров буйковых (7 шт.), уровнемеров радарных (11 шт.), ТСПТ (9 шт.), барьеров (85 шт.) выработавших срок службы.
1 | ВОР. Замена Расходомеров с напорной трубкой (3 шт.), термометров биметаллических (36 шт.), уровнемеров буйковых (7 шт.), уровнемеров радарных (11 шт.), ТСПТ (9 шт.), барьеров (85 шт.) выработавших срок службы. | ВОР. Замена Расходомеров с напорной трубкой (3 шт.), термометров биметаллических (36 шт.), уровнемеров буйковых (7 шт.), уровнемеров радарных (11 шт.), ТСПТ (9 шт.), барьеров (85 шт.) выработавших срок службы. | по ВОР
Итого по ВОР
13. Ведомость объемов работ. Замена регулирующих клапанов FV-3127, TV-1148, FV-3060, FV-3070, FV-3018 на шламовых позициях с тяжелыми условиями эксплуатации
1 | ВОР. Замена регулирующих клапанов FV-3127, TV-1148, FV-3060, FV-3070, FV-3018 на шламовых позициях с тяжелыми условиями эксплуатации | ВОР. Замена регулирующих клапанов FV-3127, TV-1148, FV-3060, FV-3070, FV-3018 на шламовых позициях с тяжелыми условиями эксплуатации | по ВОР
Итого по ВОР
14. Проект № 0834-(3-3463)-17/1. Замена расходомеров вихревых 16 шт., расходомеров массовых 2шт., газоанализаторов 2 шт.
1 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 20:01474
2 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2 | 20:01475
3 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 21:00653
4 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 25:00580
5 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 25:00581
6 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 23:00850
7 | 0834-(3-3463)-17/1-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 23:00851
8 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ2 | Часть КИПиА АТХ | 23:00848
9 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ2.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ2.ВПНР | 23:00849
10 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00843
11 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00844
12 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ1 | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 23:00847
13 | 0834-(3-3463)-17/1-АС | Архитектурно-строительная часть АС | 24:00591
14 | 0834-(3-3463)-17/1-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 21:00659
15 | 0834-(3-3463)-17/1-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ) | 21:00661
16 | 0834-(3-3463)-17/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 21:00662
17 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ1.1 | Часть КИПиА АТХ1.1 | 23:00855
18 | 0834-(3-3463)-17/1-АТХ1.1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.1.ВПНР | 23:00856
Итого по проекту № 0834-(3-3463)-17/1.
1 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР
2 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР
3 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
4 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
5 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
6 | 0805-(3-3446)-17/1, ВОР, ЦГР-00.00.000, ЛОК-00.00.000, КППО-00.00.000, КПКР-00.00.000, ЦР2-00.00.000, ЛДГ-00.00.000, 0834-(3-3463)-17/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования"
Программа "Прочие проекты"
15. Проект № 0509-(3-3357)-17/1. Монтаж термопар и узла регулирования фракционного состава катализатора в реакторе Р-1 установки 1А-1М.
1 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 19:02008
2 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ.ВПНР | Часть КИПиА АТХ.ВПНР | 19:02009
3 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 25:00439
4 | 0509-(3-3357)-17/1-АТХ1.ВПНР | Часть КИПиА АТХ1.ВПНР | 25:00440
5 | 0509-(3-3357)-17/1-КМ с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ | 21:00520
Итого по проекту № 0509-(3-3357)-17/1
1 | 0509-(3-3357)-17/1 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
2 | 0509-(3-3357)-17/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
3 | 0509-(3-3357)-17/1 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | 0509-(3-3357)-17/1 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | 0509-(3-3357)-17/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
6 | 0509-(3-3357)-17/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
ИТОГО по Программе "Прочие проекты"
Всего:
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
#REF!
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________