## лот 1
Приложение №5 к договору_________________
Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика
Комплекс работ "Техническое перевооружение установки 1А-1М каталитического производства"
Дата сводной заявки | Заявка | Позиция заявки | Класс Оценки в Заявке | Группа Закупок в Заявке | Материал в Заявке | Наименование | Кол-во | Ед.Изм | Стоим без НДС заяв | Стоим без НДС заказ | Дата поставки на склад Заказчика (*) | СПП | Текст к позиции заявки
09.2022 | 13018040 | 10 | 0711 | 70 | 418892 | Устройство внутреннее Т-6 | 1 | ШТ | 2500000 | 0 | 2023-03-30 | I.01273 | ТП 3128-Т-6.00.00 изм.2
04.2022 | 13017794 | 10 | 0711 | 71 | 417455 | Комплект линии дымового газа | 1 | КМП | 53000000 | 24800000 | 2023-02-27 | I.01279 | ТЗ, Приложение 1,2, Автотехпроект
08.2022 | 13018398 | 10 | 0711 | 70 | 421475 | Устройство внутреннее Т-88/1 | 1 | КМП | 18500000 | 0 | 2023-03-30 | I.01632 | Т-88/1,2-3210.00.00 изм.1
08.2022 | 13018398 | 20 | 0711 | 70 | 421476 | Устройство внутреннее Т-88/2 | 1 | КМП | 18500000 | 0 | 2023-03-30 | I.01632 | Т-88/1,2-3210.00.00 изм.1
09.2022 | 13017916 | 10 | 0711 | 70 | 410059 | Устройство внутреннее Т-27/2 | 1 | ШТ | 14088000 | 0 | 2023-03-30 | I.01633 | ТЗ, 101-260.00.000
01.2022 | 13016813 | 10 | 1080 | 98 | 404992 | Термометр сопротивления №05128 тип3 | 9 | ШТ | 90000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05128 0085
01.2022 | 13016919 | 10 | 1080 | 24 | 415019 | Барьер IM34-12EX-CRI | 51 | ШТ | 1377000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05818 0085
01.2022 | 13016920 | 10 | 1080 | 24 | 250469 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC | 34 | ШТ | 857097.16 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05819 0085
01.2022 | 13016921 | 10 | 1080 | 98 | 414582 | Термометр биметалический шк.-40+60 IP54 | 36 | ШТ | 2340000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05821 0085
01.2022 | 13016861 | 10 | 0711 | 98 | 414564 | Уровнемер буйковый поз.LIRSA 4152 | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05822 0085
01.2022 | 13016861 | 20 | 0711 | 98 | 414565 | Уровнемер буйковый поз.LIRSA 4153 | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05822 0085
01.2022 | 13016861 | 30 | 0711 | 98 | 414566 | Уровнемер буйковый поз.LIRCA 4151 | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05822 0085
01.2022 | 13016861 | 40 | 0711 | 98 | 414567 | Уровнемер буйковый поз.LIRCA 4103 | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05822 0085
01.2022 | 13016861 | 50 | 0711 | 98 | 414568 | Уровнемер буйковый поз.LIRA 4102 | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05822 0085
01.2022 | 13016861 | 60 | 0711 | 98 | 414569 | Уровнемер буйковый поз.LIRA 4102-R | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05822 0085
01.2022 | 13016861 | 70 | 0711 | 98 | 414570 | Уровнемер буйковый поз.LIRCA 4152-R | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05822 0085
01.2022 | 13016922 | 10 | 0711 | 24 | 415025 | Расходомер Annubar поз.FIRC3045 | 1 | КМП | 490000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05848 0085
01.2022 | 13016922 | 20 | 0711 | 24 | 415026 | Расходомер Annubar поз.FIRC3050 | 1 | КМП | 490000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05848 0085
01.2022 | 13016922 | 30 | 0711 | 24 | 415027 | Расходомер Annubar поз.FIRC3048 | 1 | КМП | 490000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05848 0085
01.2022 | 13016923 | 10 | 0711 | 98 | 414571 | Уровнемер радарный поз.LIRSA4083 | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016923 | 20 | 0711 | 98 | 414572 | Уровнемер радарный поз.LIRCA4084 | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016923 | 30 | 0711 | 98 | 414573 | Уровнемер радарный поз.LIRSA4004 | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016923 | 40 | 0711 | 98 | 414574 | Уровнемер радарный поз.LIRA4222 | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016923 | 50 | 0711 | 98 | 414575 | Уровнемер радарный поз.LRSA4070 | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016923 | 60 | 0711 | 98 | 414576 | Уровнемер радарный поз.LIRCA4112 | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016923 | 70 | 0711 | 98 | 414577 | Уровнемер радарный поз.LIRCA4186 | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016923 | 80 | 0711 | 98 | 414578 | Уровнемер радарный поз.LIRSA4083-R | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016923 | 90 | 0711 | 98 | 414579 | Уровнемер радарный поз.LIRSA4004-R | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016923 | 100 | 0711 | 98 | 414580 | Уровнемер радарный поз.LRSA4070-R | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016923 | 110 | 0711 | 98 | 414581 | Уровнемер радарный поз.LIRCA4112-R | 1 | КМП | 570000 | 0 | 2023-01-31 | I.02649 | 05853 0085
01.2022 | 13016927 | 90 | 0711 | 24 | 415067 | Расходомер вихревой поз.FIR3068 | 1 | КМП | 500000 | 0 | 2023-06-15 | I.02650 | 05820 0091
01.2022 | 13016927 | 100 | 0711 | 24 | 415068 | Расходомер вихревой поз.FIR3062-R | 1 | КМП | 500000 | 0 | 2023-06-15 | I.02650 | 05820 0091
01.2022 | 13016927 | 110 | 0711 | 24 | 415069 | Расходомер вихревой поз.FQIR3116-R | 1 | КМП | 500000 | 0 | 2023-06-15 | I.02650 | 05820 0091
01.2022 | 13016927 | 120 | 0711 | 24 | 415070 | Расходомер вихревой поз.FIR3069-R | 1 | КМП | 500000 | 0 | 2023-06-15 | I.02650 | 05820 0091
01.2022 | 13016927 | 130 | 0711 | 24 | 415071 | Расходомер вихревой поз.FIRC3114-R | 1 | КМП | 500000 | 0 | 2023-06-15 | I.02650 | 05820 0091
01.2022 | 13016927 | 140 | 0711 | 24 | 415072 | Расходомер вихревой поз.FIR3135-R | 1 | КМП | 500000 | 0 | 2023-06-15 | I.02650 | 05820 0091
01.2022 | 13016927 | 150 | 0711 | 24 | 415073 | Расходомер вихревой поз.FIR3194-R | 1 | КМП | 500000 | 0 | 2023-06-15 | I.02650 | 05820 0091
01.2022 | 13016927 | 160 | 0711 | 24 | 415074 | Расходомер вихревой поз.FIR3189-R | 1 | КМП | 500000 | 0 | 2023-06-15 | I.02650 | 05820 0091
08.2022 | 13018418 | 10 | 1080 | 21 | 418249 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 Ст20(E) | 9 | ШТ | 71100 | 0 | 2023-02-03 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/11-ТМ.СО1
09.2022 | 13018730 | 10 | 1080 | 21 | 372519 | Задвижка Ду150 Ру16 Ст20 Офл(и.E,F) | 3 | КМП | 225000 | 0 | 2023-03-21 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ.ОЛ11 изм.1
08.2022 | 13018573 | 10 | 1080 | 26 | 421647 | Фильтр ФС корпуснойДу25 Ру16 Ст20 привар | 2 | ШТ | 76000 | 0 | 2023-02-25 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ.ОЛ61, 87021500
09.2022 | 13018740 | 10 | 1080 | 12 | 216937 | Труба 108х6 Ст12Х18Н10Т | 0.5 | М | 4283.64 | 0 | наличие | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ1.СО
09.2022 | 13018740 | 20 | 1080 | 97 | 354556 | Гайка М-20.7Н.12Х18Н10Т | 16 | ШТ | 4668.96 | 0 | 2023-03-30 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ1.СО
09.2022 | 13018740 | 30 | 1080 | 97 | 416479 | Шпилька 2-1-М20-8gх110.12Х18Н10Т | 8 | ШТ | 3120.48 | 0 | 2023-03-30 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ1.СО
09.2022 | 13018740 | 40 | 1080 | 97 | 418653 | СНП-Д-В-В-100-16 | 1 | ШТ | 190 | 0 | 2023-03-30 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ1.СО
09.2022 | 13018740 | 50 | 1080 | 97 | 214950 | Заглушка ЗФ-2-100-40 Ст12Х18Н10Т | 1 | ШТ | 7349.67 | 0 | 2023-03-30 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ1.СО
09.2022 | 13018740 | 60 | 1080 | 12 | 422672 | Фланец 100-40-11-1-F-Ст12Х18Н10Т-IV | 1 | ШТ | 14200 | 0 | 2023-03-30 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ1.СО
09.2022 | 13018740 | 70 | 1080 | 97 | 422671 | Прокладка ПУТГ Dn100Pn40Ст12Х18Н10Т(E,F) | 1 | ШТ | 380 | 0 | 2023-03-30 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ1.СО
09.2022 | 13018731 | 10 | 1080 | 21 | 377811 | Задвижка Ду25 Ру40 Ст20 исп.E | 1 | ШТ | 3440 | 0 | наличие | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ2.СО1
10.2022 | 13018802 | 10 | 1080 | 21 | 246218 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и1) | 8 | КМП | 48000 | 0 | 2023-04-12 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ3.СО
09.2022 | 13018756 | 10 | 0711 | 24 | 422747 | Расходомер Пито поз.FE 3032 | 1 | КМП | 100000 | 0 | 2023-06-27 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17_1-АТХ.ОЛ-08
09.2022 | 13018756 | 20 | 0711 | 24 | 422748 | Расходомер Пито поз.FIRCA 3032 | 1 | КМП | 100000 | 0 | 2023-06-27 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17_1-АТХ.ОЛ-08
09.2022 | 13018756 | 30 | 0711 | 24 | 422749 | Расходомер Пито поз.FIRSA 3033 | 1 | КМП | 100000 | 0 | 2023-06-27 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17_1-АТХ.ОЛ-08
09.2022 | 13018757 | 10 | 0711 | 23 | 422750 | Анализатор О2 и СО поз.QIR 5005 | 1 | КМП | 3900000 | 0 | 2023-03-01 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17_1-АТХ.ОЛ-46
01.2022 | 13016928 | 10 | 0711 | 24 | 415075 | Расходомер массовый поз.FQR3010 | 1 | КМП | 2100000 | 0 | 2023-06-15 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17_1-ТМ
10.2022 | 13018810 | 10 | 1080 | 12 | 232775 | Труба 38х3,5 Ст20 | 2.15 | М | 1468.45 | 0 | наличие | I.02650 | 0834-(3-3463)-17-1-ТМ3.СО
10.2022 | 13018810 | 20 | 1080 | 12 | 232775 | Труба 38х3,5 Ст20 | 6.35 | М | 4337.05 | 0 | наличие | I.02650 | 0834-(3-3463)-17-1-ТМ3.СО
10.2022 | 13018810 | 30 | 1080 | 12 | 217329 | Труба 57х4 Ст20 | 4 | М | 2720 | 0 | наличие | I.02650 | 0834-(3-3463)-17-1-ТМ3.СО
10.2022 | 13018810 | 50 | 1080 | 12 | 217229 | Труба 25х3,5 Ст20 | 1 | М | 502 | 0 | наличие | I.02650 | 0834-(3-3463)-17-1-ТМ3.СО
10.2022 | 13018976 | 10 | 1080 | 98 | 422938 | Регулятор температ. Ду32 Ру16 с КОФ(В) | 4 | КМП | 840000 | 0 | 2023-05-26 | I.02650 | 0834-(3-3463)-17/1-ТМ.ОЛ72
01.2022 | 13016931 | 10 | 0711 | 24 | 415085 | Клапан регулирующий поз.FV-3018 | 1 | КМП | 3100000 | 0 | 2023-01-31 | I.02651 | 05892 0080
01.2022 | 13016931 | 20 | 0711 | 24 | 415082 | Клапан регулирующий поз.FV-3060 | 1 | КМП | 3700000 | 0 | 2023-01-31 | I.02651 | 05892 0080
01.2022 | 13016931 | 30 | 0711 | 24 | 415083 | Клапан регулирующий поз.FV-3127 | 1 | КМП | 3100000 | 0 | 2023-01-31 | I.02651 | 05892 0080
01.2022 | 13016931 | 40 | 0711 | 24 | 415084 | Клапан регулирующий поз.FV-3070 | 1 | КМП | 3200000 | 0 | 2023-01-31 | I.02651 | 05892 0080
01.2022 | 13016931 | 50 | 0711 | 24 | 415086 | Клапан регулирующий поз.TV-1148 | 1 | КМП | 3850000 | 0 | 2023-01-31 | I.02651 | 05892 0080
09.2020 | 13012290 | 10 | 0711 | 70 | 397127 | Теплообменник Т-92/1 | 1 | ШТ | 4600000 | 2490000 | наличие | R.03-02-01 | ТЗ, ОЛ Т-92/1,92/2
09.2020 | 13012290 | 20 | 0711 | 70 | 397128 | Теплообменник Т-92/2 | 1 | ШТ | 4600000 | 2490000 | наличие | R.03-02-01 | ТЗ, ОЛ Т-92/1,92/2
06.2022 | 13018128 | 10 | 1080 | 21 | 220095 | Задвижка 30с15нж Ду150 Ру40 ОФл | 1 | КМП | 75744 | 0 | наличие | R.03-02-25 | 0821-(3-3466)-17/1-ТМ.СО
06.2022 | 13018128 | 20 | 1080 | 21 | 370747 | Задвижка 30с41нж Ду20 Ру16 Офл (и.E,F) | 1 | КМП | 5300 | 0 | наличие | R.03-02-25 | 0821-(3-3466)-17/1-ТМ.СО
06.2022 | 13018128 | 30 | 1080 | 21 | 352423 | Задвижка 31с15нж Ду20 Ру40 ОФл (и2,3) | 1 | КМП | 5400 | 0 | наличие | R.03-02-25 | 0821-(3-3466)-17/1-ТМ.СО
06.2022 | 13018081 | 10 | 1080 | 21 | 225007 | Клапан КОП Ду80Ру40 19с53нж ОФл | 1 | КМП | 9550 | 0 | наличие | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ.СО1
06.2022 | 13018082 | 10 | 1080 | 12 | 217229 | Труба 25х3,5 Ст20 | 1 | М | 502 | 0 | наличие | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ.СО1
06.2022 | 13018082 | 20 | 1080 | 12 | 217334 | Труба 57х5 Ст20 | 0.5 | М | 413.5 | 0 | наличие | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ.СО1
06.2022 | 13018082 | 30 | 1080 | 12 | 367539 | Фланец 50-40-11-1-F-Ст20-IV | 1 | ШТ | 450 | 0 | наличие | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ.СО1
06.2022 | 13018082 | 40 | 1080 | 97 | 256668 | Гайка М16.25 | 8 | ШТ | 280 | 0 | наличие | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ.СО1
05.2022 | 13017834 | 10 | 1080 | 97 | 364386 | Прокладка СНП В-3-74-4,0-3,2 | 1 | ШТ | 230 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ.СО1
05.2022 | 13017835 | 10 | 1080 | 21 | 352423 | Задвижка 31с15нж Ду20 Ру40 ОФл (и2,3) | 4 | КМП | 26400 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ.СО1
05.2022 | 13017835 | 20 | 1080 | 21 | 220164 | Задвижка 30с15нж Ду80 Ру40 ОФл (и2,3) | 5 | КМП | 138215 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ.СО1
05.2022 | 13017835 | 30 | 1080 | 21 | 416469 | Кран КШМ Ду15 Ру63 Ст09Г2С с блокиратор. | 2 | КМП | 13200 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17/1-ТМ.СО1
05.2022 | 13017838 | 10 | 1080 | 98 | 417386 | Манометр поз.PG SM-P1 | 1 | ШТ | 98000 | 0 | 2023-02-10 | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17_1-АТХ.ОЛ-21
05.2022 | 13017839 | 10 | 1080 | 98 | 417387 | Термопара с гильзой поз.TR 1099 | 1 | КМП | 98000 | 0 | 2023-02-10 | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17_1-АТХ.ОЛ-36
05.2022 | 13017837 | 10 | 0711 | 24 | 417390 | Расходомер вихревой поз.FRC 3221 | 1 | КМП | 2000000 | 0 | 2023-02-19 | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17_1-ТМ
05.2022 | 13017836 | 10 | 0711 | 24 | 417389 | Клапан регулирующий поз.FV 3221 | 1 | КМП | 6200000 | 3254242.44 | 2023-08-25 | R.03-02-25 | 0805-(3-3446)-17_1-ТМ
03.2022 | 13017376 | 10 | 0711 | 70 | 416556 | Крышка регенератора Р-2 | 1 | КМП | 23000000 | 32200000 | 2023-01-19 | R.03-02-25 | 1А-1М, ТЗ, Р-2
07.2022 | 13018285 | 10 | 1080 | 10 | 360167 | Смесь огнеупорная АЛАКС 1,6-1350 | 100300 | КГ | 18054000 | 7713070 | 2023-01-31 | R.03-02-25 | ТЗ
06.2021 | 13014833 | 40 | 0711 | 70 | 406097 | Парораспределитель кольц. купольн. части | 1 | КМП | 3219167 | 2.188.622,85 | 2023-01-10 | R.03-02-25 | ТЗ, 1А-1М, ТП АВТОТЕХПРОЕКТ
06.2021 | 13014833 | 30 | 0711 | 70 | 406096 | Парораспределитель кольц. предв.отпарки | 2 | КМП | 13130000 | 5047017.04 | 2023-01-10 | R.03-02-25 | ТЗ, 1А-1М, ТП АВТОТЕХПРОЕКТ
06.2021 | 13014833 | 20 | 0711 | 70 | 406095 | Линия транспортная | 1 | КМП | 106420800 | 22.345.048,23 | 2023-01-10 | R.03-02-25 | ТЗ, 1А-1М, ТП АВТОТЕХПРОЕКТ
06.2021 | 13014833 | 50 | 0711 | 70 | 413305 | Распределительная камера | 1 | ШТ | 34835470 | 31.041.527,94 | 2023-01-10 | R.03-02-25 | ТЗ, 1А-1М, ТП АВТОТЕХПРОЕКТ
06.2021 | 13014833 | 10 | 0711 | 70 | 406094 | Циклон грубого разделения | 2 | КМП | 234772864 | 89464573.56 | 2023-01-10 | R.03-02-25 | ТЗ, 1А-1М, ТП АВТОТЕХПРОЕКТ
07.2022 | 13018288 | 10 | 1080 | 17 | 218890 | Электроды ЭА-395/9-3,0 | 213 | КГ | 532500 | 0 | 2023-01-30 | R.03-02-25 | ТЗ, ГОСТ 10052-75
07.2022 | 13018288 | 20 | 1080 | 17 | 218889 | Электроды ЭА-395/9-4,0 | 98 | КГ | 496272 | 0 | 2023-01-30 | R.03-02-25 | ТЗ, ГОСТ 10052-75
07.2022 | 13018280 | 20 | 1014 | 97 | 421066 | Анкер V-образный 125мм в кмп КК-8 | 11600 | КМП | 9280000 | 0 | 2023-01-30 | R.03-02-25 | ТЗ, РБТ-00.00.002
07.2022 | 13018280 | 10 | 1014 | 97 | 421065 | Анкер V-образный 100мм в кмп КК-8 | 160 | КМП | 120000 | 0 | 2023-01-30 | R.03-02-25 | ТЗ, РБТ-00.00.003
07.2022 | 13018284 | 10 | 1014 | 97 | 360136 | Армирующие волокна (иголки) 1А-1М | 2984 | КГ | 2984000 | 0 | 2023-01-30 | R.03-02-25 | ТЗ,длина25мм,диаметр0,4-0,5мм,08Х18Н10Т
10.2018 | 13007983 | 10 | 0711 | 70 | 379327 | Устройства внутр.реакт.Р-2(циклоны)1А-1М | 1 | КМП | 224000000 | 247765000 | 2022-12-15 | R.03-02-25 | ТП ЦР2-00.00.000
07.2019 | 13009354 | 40 | 0711 | 24 | 385013 | Клапан регулирующий поз.HV 7005, 1А-1М | 1 | ШТ | 620000 | 689570.5 | наличие | R.03-02-40 | 3-197-ЗРП п. 10.43
10.2021 | 13015879 | 10 | 0711 | 21 | 383841 | ЗадвижкаДу400 Ру16Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 2 | КМП | 1065936 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.1.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 30 | 1080 | 97 | 353635 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-400-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 920 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.1.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 20 | 1080 | 97 | 260353 | Гайка М36.20Х13 | 64 | ШТ | 28800 | 43714.56 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.1.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 10 | 1080 | 97 | 260354 | Шпилька 2-1-М36х220.20Х13 | 32 | ШТ | 17600 | 26003.2 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.1.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 10 | 1080 | 12 | 390615 | Фланец 400-40-11-1-Е-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 51111.08 | 200000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.1.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015879 | 20 | 0711 | 21 | 383840 | ЗадвижкаДу300 Ру16Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 2 | КМП | 535396.8 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.1.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 510 | 1080 | 97 | 353633 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 764 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.1.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 520 | 1080 | 97 | 378071 | Шпилька 2-1-М24-8gX160.20Х13 | 24 | ШТ | 8160 | 10879.2 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.1.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015879 | 30 | 0711 | 21 | 383840 | ЗадвижкаДу300 Ру16Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 2 | КМП | 535396.8 | 908838 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.1.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
11.2021 | 13016232 | 10 | 1080 | 97 | 412106 | Заглушка ЗП(II) 300-16-15Х5М | 2 | ШТ | 130000 | 254363.96 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.1.4. ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 40 | 1080 | 97 | 378067 | Шпилька 2-1-М30-8gX180.20Х13 | 24 | ШТ | 17280 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.1.5 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 50 | 1080 | 97 | 258106 | Гайка М30.20Х13 | 48 | ШТ | 21600 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.1.5 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 60 | 1080 | 97 | 353632 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-3,0-101 | 1 | ШТ | 380 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.1.5 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 730 | 1080 | 97 | 410245 | Прокладка ПУТГм-А-09-01-250-40-3,0-101 | 1 | ШТ | 570 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.1.5 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 20 | 1080 | 12 | 379492 | Фланец 250-40-11-1-F-Ст15Х5М-IV | 1 | ШТ | 38837.5 | 47000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.1.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 290 | 1080 | 12 | 410259 | Фланец 250-40-11-1-В-Ст15Х5М-IV | 1 | ШТ | 38900 | 47000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.1.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 530 | 1080 | 97 | 353636 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-3,0-101 | 1 | ШТ | 108 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.1.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 540 | 1080 | 97 | 340401 | Шпилька 2-1-М16х110.20Х13 | 4 | ШТ | 440 | 895.04 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.1.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 10 | 1080 | 21 | 383856 | Задвижка Ду50 Ру16Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 28932 | 32102 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.1.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
11.2021 | 13016232 | 20 | 1080 | 97 | 412107 | Заглушка ЗП(II) 50-16-15Х5М | 1 | ШТ | 15000 | 7760.13 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.1.7. ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 80 | 1080 | 97 | 381910 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-500-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 1100 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.1.8 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 70 | 1080 | 97 | 258106 | Гайка М30.20Х13 | 80 | ШТ | 36000 | 32020 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.1.8 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 740 | 1080 | 97 | 410246 | Шпилька 2-1-М30-8gх330.20Х13 | 40 | ШТ | 26800 | 28265.2 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.1.8 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 30 | 1080 | 12 | 390613 | Фланец 500-16-11-1-Е-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 36507.92 | 170000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.1.9 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 110 | 1080 | 97 | 353630 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-3,0-101 | 1 | ШТ | 250 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 100 | 1080 | 97 | 340403 | Гайка М24.7H.20Х13 | 16 | ШТ | 5600 | 4247.36 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 90 | 1080 | 97 | 340402 | Шпилька 2-1-М24х140.20Х13 | 8 | ШТ | 4000 | 3334 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 70 | 1080 | 12 | 390614 | Фланец 300-25-11-1-Е-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 19860.3 | 118000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.10 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 590 | 1080 | 97 | 390706 | Шпилька М18х150 ASTM A193 GrB16/A194Gr4 | 16 | КМП | 7680 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.2.11 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 770 | 1080 | 97 | 410256 | Прокладка R-45 RTJ Dn150 Cl300 | 2 | ШТ | 3000 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.11 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015879 | 50 | 0711 | 21 | 383842 | ЗадвДу250 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 3 | КМП | 1598904 | 1182621 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.2.11 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 80 | 1080 | 12 | 390617 | ФланецWN 168,3х7,11Cl300 RTJ6' A182Gr.F5 | 2 | ШТ | 20152.36 | 36000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.12 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 610 | 1080 | 97 | 340395 | Шпилька 2-1-М20х110.20Х13 | 16 | ШТ | 11520 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.2.13 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 600 | 1080 | 97 | 353629 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-100-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 344 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.13 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 620 | 1080 | 97 | 258078 | Гайка М20.7H.20Х13 | 32 | ШТ | 8960 | 4842.24 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.13 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 50 | 1080 | 21 | 383865 | ЗадвДу200 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 3 | КМП | 1073916 | 749823 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.2.13 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 90 | 1080 | 12 | 377951 | Фланец 100-40-11-1-F-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 7722.36 | 18000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.14 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 170 | 1080 | 97 | 378067 | Шпилька 2-1-М30-8gX180.20Х13 | 12 | ШТ | 8640 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.2.15 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 190 | 1080 | 97 | 353632 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-3,0-101 | 1 | ШТ | 380 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.15 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 180 | 1080 | 97 | 258106 | Гайка М30.20Х13 | 24 | ШТ | 10800 | 9606 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.15 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 100 | 1080 | 12 | 379491 | Фланец 250-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 1 | ШТ | 38837.5 | 47000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.16 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015879 | 60 | 0711 | 21 | 383842 | ЗадвДу250 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 1 | КМП | 532968 | 394207 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.2.17 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 210 | 1080 | 97 | 258106 | Гайка М30.20Х13 | 48 | ШТ | 21600 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.2.18 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 220 | 1080 | 97 | 353632 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 760 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.18 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 200 | 1080 | 97 | 378065 | Шпилька 2-1-М30-8gX160.20Х13 | 24 | ШТ | 13680 | 13807.92 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.18 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 110 | 1080 | 12 | 379491 | Фланец 250-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 77675 | 94000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.19 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 40 | 1080 | 12 | 377943 | Фланец 150-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 1 | ШТ | 4306.7 | 13000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 790 | 1080 | 97 | 410257 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 440 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.20 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 630 | 1080 | 97 | 258076 | Гайка М12.7Н.20Х13 | 16 | ШТ | 2880 | 992.64 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.20 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 780 | 1080 | 97 | 410258 | Шпилька 2-1-М12-8gх90.20Х13 | 8 | ШТ | 360 | 2381.6 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.20 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 60 | 1080 | 21 | 383861 | Задвижка Ду50 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 3 | КМП | 139644 | 119166 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.2.20 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 120 | 1080 | 12 | 390611 | Фланец 25-40-11-1-F-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 2212.76 | 5500 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.21 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 80 | 1080 | 21 | 383866 | КлапанКОП Ду50 Ру40Ст20Х5МЛОфл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 58800 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.22 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 70 | 1080 | 21 | 383861 | Задвижка Ду50 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 46548 | 39722 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.2.22 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 20 | 1080 | 21 | 383864 | ЗадвДу150 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 1 | КМП | 118920 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.2.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 30 | 1080 | 21 | 383864 | ЗадвДу150 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 2 | КМП | 237840 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.2.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 550 | 1080 | 97 | 353637 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 306 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 570 | 1080 | 97 | 258077 | Гайка М16.7H.20Х13 | 32 | ШТ | 2560 | 3387.52 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 560 | 1080 | 97 | 378070 | Шпилька 2-1-М16-8gX100.20Х13 | 16 | ШТ | 2320 | 3379.84 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 40 | 1080 | 21 | 383861 | Задвижка Ду50 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 46548 | 39722 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.2.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 50 | 1080 | 12 | 390612 | Фланец 80-40-11-1-F-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 7334.58 | 10000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.5 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 580 | 1080 | 97 | 353632 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 760 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 750 | 1080 | 97 | 410255 | Шпилька 2-1-М30-8gх220.20Х13 | 24 | ШТ | 13200 | 15117.6 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015879 | 40 | 0711 | 21 | 383842 | ЗадвДу250 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 4 | КМП | 2131872 | 1576828 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.2.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
11.2021 | 13016232 | 30 | 1080 | 97 | 412108 | Заглушка ЗП(II) 250-40-15Х5М | 2 | ШТ | 210000 | 133259.2 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.6. ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 140 | 1080 | 97 | 353631 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 620 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 130 | 1080 | 97 | 340403 | Гайка М24.7H.20Х13 | 48 | ШТ | 16800 | 12742.08 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 120 | 1080 | 97 | 340402 | Шпилька 2-1-М24х140.20Х13 | 24 | ШТ | 12000 | 10002 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 60 | 1080 | 12 | 379493 | Фланец 200-40-11-1-F-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 77675 | 78000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.8 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 160 | 1080 | 97 | 353633 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 764 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.2.9 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 150 | 1080 | 97 | 258106 | Гайка М30.20Х13 | 64 | ШТ | 28800 | 25616 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.9 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 760 | 1080 | 97 | 410247 | Шпилька 2-1-М30-8gх290.20Х13 | 32 | ШТ | 19840 | 21728 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.2.9 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 650 | 1080 | 97 | 381901 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101 | 1 | ШТ | 85 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 640 | 1080 | 97 | 340392 | Шпилька 2-1-М12х70.20Х13 | 4 | ШТ | 328 | 1854.84 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 90 | 1080 | 21 | 383860 | Задвижка Ду25 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 15960 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015879 | 70 | 0711 | 21 | 383842 | ЗадвДу250 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 1 | КМП | 532968 | 394207 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.3.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
11.2021 | 13016232 | 40 | 1080 | 97 | 412109 | Заглушка ЗП(II) 25-40-15Х5М | 1 | ШТ | 10000 | 4921.44 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.2. ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 230 | 1080 | 97 | 214893 | Заглушка ЗФ-2-25-40 Ст15Х5М | 1 | ШТ | 3500 | 3358.09 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 100 | 1080 | 21 | 383860 | Задвижка Ду25 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 15960 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 660 | 1080 | 97 | 353636 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-3,0-101 | 3 | ШТ | 324 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 670 | 1080 | 97 | 340401 | Шпилька 2-1-М16х110.20Х13 | 12 | ШТ | 1320 | 2685.12 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 120 | 1080 | 21 | 383861 | Задвижка Ду50 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 2 | КМП | 93096 | 79444 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.3.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 290 | 1080 | 21 | 383861 | Задвижка Ду50 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 46548 | 39722 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.3.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 110 | 1080 | 21 | 383865 | ЗадвДу200 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 1 | КМП | 357972 | 249941 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.3.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015879 | 80 | 0711 | 21 | 383842 | ЗадвДу250 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 2 | КМП | 1065936 | 788414 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.3.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
11.2021 | 13016232 | 50 | 1080 | 97 | 412111 | Заглушка ЗП(II) 50-40-15Х5М | 2 | ШТ | 36000 | 15862.22 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.4. ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
11.2021 | 13016232 | 60 | 1080 | 97 | 412111 | Заглушка ЗП(II) 50-40-15Х5М | 1 | ШТ | 18000 | 7931.11 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.4. ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 140 | 1080 | 21 | 390152 | КлапанКОП Ду200Ру40Ст20Х5МЛОфл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 220800 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.5 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 150 | 1080 | 21 | 383865 | ЗадвДу200 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 1 | КМП | 357972 | 249941 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.3.5 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 260 | 1080 | 97 | 353631 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 620 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 270 | 1080 | 97 | 353632 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 760 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 240 | 1080 | 97 | 340403 | Гайка М24.7H.20Х13 | 24 | ШТ | 8400 | 6371.04 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 250 | 1080 | 97 | 375038 | Гайка М27.7H.20Х13 | 24 | ШТ | 9840 | 8216.16 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 810 | 1080 | 97 | 410249 | Шпилька 2-1-М27-8gх200.20Х13 | 12 | ШТ | 4560 | 6117.36 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 800 | 1080 | 97 | 410248 | Шпилька 2-1-М24-8gх220.20Х13 | 12 | ШТ | 4560 | 6930.24 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 200 | 1080 | 12 | 253743 | Отвод 90-219х9 Ст15Х5МУ | 10 | ШТ | 93121.9 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 280 | 1080 | 97 | 378067 | Шпилька 2-1-М30-8gX180.20Х13 | 12 | ШТ | 8640 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 310 | 1080 | 97 | 340402 | Шпилька 2-1-М24х140.20Х13 | 16 | ШТ | 6240 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 720 | 1080 | 97 | 378067 | Шпилька 2-1-М30-8gX180.20Х13 | 8 | ШТ | 5760 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 180 | 1080 | 12 | 253723 | Труба Б-219х8 Ст15Х5МУ | 121 | М | 730438.28 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 190 | 1080 | 12 | 253721 | Труба Б-57х6 Ст15Х5МУ | 2 | М | 5200 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 310 | 1080 | 12 | 410261 | Труба Б-273х8 Ст15Х5М-У | 45 | М | 562500 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 320 | 1080 | 12 | 410262 | Труба Б-32х4 Ст15Х5М-У | 1 | М | 2200 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 300 | 1080 | 97 | 353632 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-250-40-3,0-101 | 1 | ШТ | 380 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 330 | 1080 | 97 | 353630 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 500 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 350 | 1080 | 97 | 381902 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-2,0-101 | 1 | ШТ | 110 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 380 | 1080 | 97 | 353633 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-300-40-3,0-101 | 1 | ШТ | 382 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 340 | 1080 | 97 | 258077 | Гайка М16.7H.20Х13 | 8 | ШТ | 640 | 846.88 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 320 | 1080 | 97 | 340403 | Гайка М24.7H.20Х13 | 32 | ШТ | 11200 | 8494.72 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 290 | 1080 | 97 | 258106 | Гайка М30.20Х13 | 24 | ШТ | 10800 | 9606 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 370 | 1080 | 97 | 258106 | Гайка М30.20Х13 | 32 | ШТ | 14400 | 12808 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 820 | 1080 | 97 | 410250 | Шпилька 2-1-М16-8gх90.20Х13 | 4 | ШТ | 340 | 2115.76 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 360 | 1080 | 97 | 378067 | Шпилька 2-1-М30-8gX180.20Х13 | 8 | ШТ | 5760 | 5680.72 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 210 | 1080 | 12 | 236742 | Отвод 90-57х6 Ст15Х5МУ | 3 | ШТ | 3513 | 5400 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 370 | 1080 | 12 | 410267 | Переход П К-57х6-32х4 Ст15Х5М-У | 1 | ШТ | 1200 | 1800 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 160 | 1080 | 12 | 377944 | Фланец 50-40-11-1-F-Ст15Х5М-IV | 1 | ШТ | 2011.44 | 2750 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 140 | 1080 | 12 | 377943 | Фланец 150-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 8613.4 | 26000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 220 | 1080 | 12 | 377985 | Переход Э-273х10-219х8 Ст15Х5М-У | 1 | ШТ | 9653 | 13000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 360 | 1080 | 12 | 410266 | Переход П К-273х10-219х8 Ст15Х5М-У | 1 | ШТ | 11300 | 14000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 230 | 1080 | 12 | 377980 | Переход К-273х10-159х8 Ст15Х5М-У | 2 | ШТ | 14826 | 30000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 330 | 1080 | 12 | 410263 | Отвод П90-273х9 Ст15Х5М-У | 31 | ШТ | 502200 | 542500 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 340 | 1080 | 12 | 410264 | Отвод П45-273х9 Ст15Х5М-У | 2 | ШТ | 32400 | 35600 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 280 | 1080 | 12 | 253743 | Отвод 90-219х9 Ст15Х5МУ | 7 | ШТ | 65185.33 | 133000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 350 | 1080 | 12 | 410265 | Переход П Э-325х10-219х10 Ст15Х5М-У | 1 | ШТ | 18000 | 20000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 150 | 1080 | 12 | 390610 | Фланец 200-25-11-1-Е-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 10395.48 | 48000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 300 | 1080 | 12 | 410260 | Фланец 250-25-11-1-Е-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 72000 | 78000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 130 | 1080 | 12 | 379491 | Фланец 250-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 1 | ШТ | 38837.5 | 47000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 170 | 1080 | 12 | 377950 | Фланец 300-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 1 | ШТ | 14019.04 | 59000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.3.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 390 | 1080 | 97 | 340395 | Шпилька 2-1-М20х110.20Х13 | 12 | ШТ | 8640 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.4.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 410 | 1080 | 97 | 353631 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-200-40-3,0-101 | 1 | ШТ | 310 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.4.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 400 | 1080 | 97 | 258078 | Гайка М20.7H.20Х13 | 24 | ШТ | 6720 | 3631.68 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.4.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 240 | 1080 | 12 | 377947 | Фланец 200-16-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 1 | ШТ | 4306.7 | 17000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.4.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 420 | 1080 | 97 | 340402 | Шпилька 2-1-М24х140.20Х13 | 8 | ШТ | 3120 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.5.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 440 | 1080 | 97 | 353630 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-3,0-101 | 1 | ШТ | 250 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.5.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 430 | 1080 | 97 | 340403 | Гайка М24.7H.20Х13 | 16 | ШТ | 5600 | 4247.36 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.5.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 250 | 1080 | 12 | 377943 | Фланец 150-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 1 | ШТ | 4306.7 | 13000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.5.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 160 | 1080 | 21 | 383864 | ЗадвДу150 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 1 | КМП | 118920 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.5.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 690 | 1080 | 97 | 353636 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 216 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.5.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 680 | 1080 | 97 | 340401 | Шпилька 2-1-М16х110.20Х13 | 16 | ШТ | 1760 | 3580.16 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.5.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 170 | 1080 | 21 | 383856 | Задвижка Ду50 Ру16Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 28932 | 32102 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.5.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 180 | 1080 | 21 | 383861 | Задвижка Ду50 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 46548 | 39722 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.5.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
11.2021 | 13016232 | 80 | 1080 | 97 | 412107 | Заглушка ЗП(II) 50-16-15Х5М | 1 | ШТ | 15000 | 7760.13 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.5.3. ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
11.2021 | 13016232 | 70 | 1080 | 97 | 412111 | Заглушка ЗП(II) 50-40-15Х5М | 1 | ШТ | 18000 | 7931.11 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.5.3. ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 460 | 1080 | 97 | 353630 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-150-40-3,0-101 | 2 | ШТ | 500 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.5.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 450 | 1080 | 97 | 258078 | Гайка М20.7H.20Х13 | 32 | ШТ | 8960 | 4842.24 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.5.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 830 | 1080 | 97 | 410251 | Шпилька 2-1-М20-8gх250.20Х13 | 16 | ШТ | 6720 | 6060.32 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.5.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 260 | 1080 | 12 | 390609 | Фланец 150-16-11-1-Е-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 5940.28 | 24000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.5.5 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 190 | 1080 | 21 | 383864 | ЗадвДу150 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 1 | КМП | 118920 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.5.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 200 | 1080 | 21 | 383858 | ЗадвижкаДу150 Ру16Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 3 | КМП | 345600 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.5.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 710 | 1080 | 97 | 353636 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-50-40-3,0-101 | 1 | ШТ | 108 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.5.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 700 | 1080 | 97 | 340401 | Шпилька 2-1-М16х110.20Х13 | 4 | ШТ | 440 | 895.04 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.5.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 210 | 1080 | 21 | 383856 | Задвижка Ду50 Ру16Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 1 | КМП | 28932 | 32102 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.5.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
11.2021 | 13016232 | 90 | 1080 | 97 | 412107 | Заглушка ЗП(II) 50-16-15Х5М | 1 | ШТ | 15000 | 7760.13 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.5.6. ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 850 | 1080 | 97 | 410253 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-65-63-3,0-101 | 2 | ШТ | 460 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.6.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 470 | 1080 | 97 | 258078 | Гайка М20.7H.20Х13 | 32 | ШТ | 8960 | 4842.24 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.6.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 840 | 1080 | 97 | 410252 | Шпилька 2-1-М20-8gх120.20Х13 | 16 | ШТ | 3200 | 5165.44 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.6.1 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 380 | 1080 | 12 | 410268 | Фланец 65-63-11-1-Е-Ст15Х5М-IV | 2 | ШТ | 6600 | 15000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.6.2 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 240 | 1080 | 21 | 383863 | ЗадвДу100 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 2 | КМП | 145892 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.6.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 230 | 1080 | 21 | 383867 | КлапанКОП Ду80 Ру40Ст20Х5МЛОфл15Х5М(E,F) | 2 | КМП | 117600 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.6.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 220 | 1080 | 21 | 383862 | Задвижка Ду80 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F) | 2 | КМП | 117600 | 116020 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.6.3 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 500 | 1080 | 97 | 353637 | Прокладка ПУТГм-Б-09-01-80-40-3,0-101 | 6 | ШТ | 918 | 0 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.6.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 490 | 1080 | 97 | 258077 | Гайка М16.7H.20Х13 | 96 | ШТ | 7680 | 10162.56 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.6.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 480 | 1080 | 97 | 378070 | Шпилька 2-1-М16-8gX100.20Х13 | 32 | ШТ | 4640 | 6759.68 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.6.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015882 | 860 | 1080 | 97 | 410254 | Шпилька 2-1-М16-8gх160.20Х13 | 16 | ШТ | 5920 | 4583.36 | 2023-01-23 | R.03-02-89 | п.6.4 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015880 | 270 | 1080 | 12 | 377945 | Фланец 80-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 6 | ШТ | 34135.68 | 30000 | 2023-01-15 | R.03-02-89 | п.6.5 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 260 | 1080 | 21 | 383864 | ЗадвДу150 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 2 | КМП | 237840 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.6.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
08.2022 | 13015881 | 300 | 1080 | 21 | 383863 | ЗадвДу100 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 1 | КМП | 60789 | 0 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.6.6 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 270 | 1080 | 21 | 383864 | ЗадвДу150 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 1 | КМП | 118920 | 0 | наличие | R.03-02-89 | п.6.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
10.2021 | 13015881 | 280 | 1080 | 21 | 383864 | ЗадвДу150 Ру40Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(E,F)1А1М | 4 | КМП | 475680 | 615356 | 2023-01-31 | R.03-02-89 | п.6.7 ВОР л.14,15,16,17,18,19 1А-1М
09.2019 | 13009942 | 10 | 1080 | 21 | 220113 | Задвижка 31лс77нж Ду25 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 1 | ШТ | 3100 | 10000 | наличие | S.E3-06-12 | 0265-(3-3252)-17/1-ТМ.СО
09.2019 | 13009942 | 20 | 1080 | 21 | 370750 | Кран КШМ Ду15 Ру63 Ст09Г2С муфт | 7 | ШТ | 13041 | 16219 | наличие | S.E3-06-12 | 0265-(3-3252)-17/1-ТМ.СО с огранич.полож
09.2019 | 13009440 | 30 | 0711 | 24 | 385584 | Клапан отсечной поз.UV 3114-1 | 1 | ШТ | 750000 | 335387 | наличие | S.E3-06-12 | 0265-(3-3252)-171-ТМ
09.2019 | 13009440 | 20 | 0711 | 24 | 385583 | Клапан отсечной поз.UV 3041-1 | 1 | ШТ | 750000 | 337714 | наличие | S.E3-06-12 | 0265-(3-3252)-171-ТМ
09.2019 | 13009440 | 10 | 0711 | 24 | 385582 | Клапан отсечной поз.UV 3018-1 | 1 | ШТ | 750000 | 346489 | наличие | S.E3-06-12 | 0265-(3-3252)-171-ТМ
09.2019 | 13009440 | 40 | 0711 | 24 | 385585 | Клапан отсечной поз.UV 3023-1 | 1 | ШТ | 750000 | 515086 | наличие | S.E3-06-12 | 0265-(3-3252)-171-ТМ
09.2019 | 13009440 | 50 | 0711 | 24 | 385586 | Клапан отсечной поз.UV 3048-1 | 1 | ШТ | 750000 | 763308 | наличие | S.E3-06-12 | 0265-(3-3252)-171-ТМ
09.2019 | 13009440 | 70 | 0711 | 24 | 385588 | Клапан отсечной поз.UV 3045-1 | 1 | ШТ | 750000 | 763308 | наличие | S.E3-06-12 | 0265-(3-3252)-171-ТМ
09.2019 | 13009440 | 60 | 0711 | 24 | 385587 | Клапан отсечной поз.UV 3050-1 | 1 | ШТ | 750000 | 763325 | наличие | S.E3-06-12 | 0265-(3-3252)-171-ТМ
07.2022 | 13016479 | 20 | 1080 | 24 | 420125 | Устройство форм. сигналов VEGATOR 141 | 1 | КМП | 100000 | 0 | 2023-02-28 | S.E3-06-17 | 0270-(3-3304)-17/1-АТХ1
10.2021 | 13015946 | 10 | 1080 | 21 | 246217 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и1) | 3 | КМП | 17400 | 27600 | 2022-09-25 | S.E3-06-17 | 0270-(3-3304)-17/1-ТМ.СО
11.2021 | 13016246 | 10 | 0711 | 98 | 412023 | Сигнализатор уровня емкост.поз.QA5224 | 1 | КМП | 437500 | 0 | 2023-03-16 | S.E3-06-17 | 0270-(3-3304)-17_1-АТХ.ОЛ-12.2
11.2021 | 13016246 | 20 | 0711 | 98 | 412024 | Сигнализатор уровня емкост.поз.QA5225 | 1 | КМП | 437500 | 0 | 2023-03-16 | S.E3-06-17 | 0270-(3-3304)-17_1-АТХ.ОЛ-12.2
11.2021 | 13016246 | 30 | 0711 | 98 | 412025 | Сигнализатор уровня емкост.поз.QA5226 | 1 | КМП | 437500 | 0 | 2023-03-16 | S.E3-06-17 | 0270-(3-3304)-17_1-АТХ.ОЛ-12.2
05.2020 | 13011549 | 20 | 1080 | 98 | 393760 | Манометр поз.PG-SM-3205-2 | 1 | ШТ | 49500 | 7291 | наличие | S.R3 | 0509-(3-3357)-17_1-АТХ.ОЛ-21
05.2020 | 13011549 | 10 | 1080 | 98 | 393759 | Манометр поз.PG-SM-3205-1 | 1 | ШТ | 49500 | 43648 | наличие | S.R3 | 0509-(3-3357)-17_1-АТХ.ОЛ-21
05.2020 | 13011549 | 30 | 1080 | 98 | 393761 | Термопара с гильзой поз.TIR 1097-1 | 1 | ШТ | 49500 | 3930 | наличие | S.R3 | 0509-(3-3357)-17_1-АТХ.ОЛ-36.0
05.2020 | 13011549 | 40 | 1080 | 98 | 393762 | Термопара с гильзой поз.TIR 1097-2 | 1 | ШТ | 49500 | 3930 | наличие | S.R3 | 0509-(3-3357)-17_1-АТХ.ОЛ-36.0
05.2020 | 13011549 | 50 | 1080 | 98 | 393763 | Термопара с гильзой поз.TIR 1098-1 | 1 | ШТ | 49500 | 3930 | наличие | S.R3 | 0509-(3-3357)-17_1-АТХ.ОЛ-36.0
05.2020 | 13011549 | 60 | 1080 | 98 | 393764 | Термопара с гильзой поз.TIR 1098-2 | 1 | ШТ | 49500 | 3930 | наличие | S.R3 | 0509-(3-3357)-17_1-АТХ.ОЛ-36.0
07.2022 | 13018233 | 10 | 0711 | 24 | 378054 | Компенсатор темпер. TI-CJC-2 (кмп. 10шт) | 4 | ШТ | 57649.84 | 0 | 2023-02-10 | S.R3 | 0509-(3-3357)-17_1-АТХ1.СО
05.2020 | 13011548 | 10 | 0711 | 24 | 393787 | Расходомер вихревой поз.FIR 3175 | 1 | КМП | 855000 | 206732.5 | наличие | S.R3 | 0509-(3-3357)-17_1-ТМ
* Сведения о сроках поступления материалов на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.
| Заказчик | [10 empty] | Генподрядчик
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________Н.В. Карпов